事業計画書（学生起業家向け）｜記入例付きテンプレート

1. 【事業名・ロゴ・キャッチコピー】

事業名：UniMate（ユニメイト）

ロゴ：※Canvaで作成予定

キャッチコピー：
　「大学生活に“伴走者”を。自己分析 × 学習 × 就活を一つに。」

2. 【ミッション・ビジョン】

ミッション：
　自己分析や進路に悩む大学生が、自分らしいキャリアを描けるようサポートする

ビジョン：
　全国の大学生100万人が使う“人生設計アプリ”を目指す

3. 【ターゲット顧客（ペルソナ）】

年齢／性別：20歳・女子

居住地／属性：都内私立大学・文系2年・一人暮らし

抱えている悩み・課題：
　・やりたいことがわからない
　・自己分析が苦手
　・情報が多すぎて何を信じていいかわからない

SNSや検索習慣：Instagram・TikTok・LINEを日常的に利用

4. 【課題・解決策・提供方法】

| 顧客の悩み | 解決策 | 商品・提供方法 |
| --- | --- | --- |
| 自己理解ができない | 質問に答えるだけで診断 | スマホ対応Webアプリ |
| キャリアに不安がある | 就活経験者の声を可視化 | LINE連携のBot配信 |
| 学習習慣が続かない | 習慣化支援機能（週目標管理） | アプリ内の習慣トラッカー |

5. 【サービス・商品詳細】

名称：UniMate

内容：
　自己分析・就活情報・学習習慣管理を一体化した学生向けアプリ

特徴：
　・質問ベースで自己分析
　・先輩の就活体験を匿名で読める
　・週1の振り返り習慣をつけられる

価格・課金モデル：
　基本無料＋プレミアムプラン（¥580/月）

6. 【競合分析・差別化】

| 競合 | 類似点 | 差別化ポイント |
| --- | --- | --- |
| ミイダス | 自己分析機能あり | 学生特化・デザインがポップ・相談Botあり |
| ココナラ | キャリア相談が可能 | LINE連携で相談を自動化＆習慣支援付き |

7. 【ビジネスモデル】

収益源：プレミアムプラン（月額）＋広告掲載

LTV（顧客生涯価値）：¥580 × 12ヶ月 = ¥6,960

CAC（顧客獲得コスト）：1人あたり¥300以内（SNS＋紹介）

収益化モデル概要：LINE登録→無料体験→習慣化→有料化

8. 【簡易収支計画（3ヶ月）】

| 項目 | 月間想定額 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 売上 | ¥11,600 | プレミアム会員20人 × ¥580 |
| 経費 | ¥6,000 | STUDIO、LINE API、Canva Pro |
| 利益 | ¥5,600 | 初月黒字を目指す |

9. 【実行スケジュール】

| 月 | タスク | 目標 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | アイデア検証・アンケート実施 | LINE登録者20名獲得 |
| 2月 | LP公開・モニター提供 | 初期ユーザー10名に使用してもらう |
| 3月 | 有料版スタート | 売上1万円超え・SNSフォロワー300人以上 |

10. 【リスクと対応策】

| リスク | 対応策 |
| --- | --- |
| アクティブユーザーが減る | 習慣化支援コンテンツを週ごとに更新 |
| モチベーションが続かない | メンターと定期面談＋進捗報告ルーティン |
| 機能の開発が追いつかない | ノーコードツールでMVP（最小構成）でスタート |

11. 【運営体制】

代表者氏名：山田太郎（都内大学・3年）

チームメンバー：1名（UIデザイン担当）

使用予定ツール：STUDIO、LINE公式アカウント、Googleスプレッドシート、Notion

12. 【資金調達・支援希望】

自己資金：30,000円

調達希望額：50,000円（家族支援想定）

活用用途：LP制作、LINE API費用、アンケートインセンティブ

検討中の支援制度：東京都若者起業家支援プログラム（調査中）